## ورقة1
1.إعداد الصفحة الرئيسية: |  |  | مكتمل
| 1.1.إعداد القائمة الرئيسية بنفس التصنيفات | done | مكتمل
| وربطها بالهيدر | done | مكتمل
| والمقالات المرتبطة بها | done | مكتمل
| التسجيل في الموقع: | done | مكتمل
مكتمل
مكتمل
2.إعداد وبرمجة نظام الفعاليات: |  |  | مكتمل
| نظام لنشر الفعاليات موضحة بالتاريخ والوقت | done | مكتمل
| صورة للفعالية على الصفحة الرئيسية | done | مكتمل
مكتمل
مكتمل
مكتمل
نظام ومنصة للتسجيل في الفعاليات |  |  | مكتمل
| عنوان الفعالية | done | مكتمل
| صور الفعالية | done | مكتمل
| الموقع الجغرافي مربوط بخريطة قوقل بحيث أضع أحداثيات اللوكيشن ويظهر الموقع على خريطة ضمن معلومات الفعالية | done | مكتمل
| معلومات الفعالية | done | مكتمل
| الأجندة | done | مكتمل
| التاريخ والوقت | done | مكتمل
| التسجيل في الفعالية | التسجيل معطل
| تأكيد البريد الإلكتروني | التسجيل معطل
| تأكيد التسجيل في الفعالية محدود برقم أو يكون مفتوح بحسب رغبة الآدمن | التسجيل معطل
| قائمة انتظار للفعالية وإمكانية التأكيد لاحقا | التسجيل معطل
| المتحدثين | done | مكتمل
صور المتحدثين
نبذه تعريفية للمتحدثين
| حساباتهم في شبكات التواصل الاجتماعي : ( تويتر + لينكدإن) وتظهر عىل شكل ايقونات تحت صورة المتحدث | الايقونات غير ظاهره فيها مشكلة
| تحويل بطاقة الفعالية إلى بادج جاهز للطباعة فيه شعار الموقع واسم الفعالية و QR Code ومعلومات الفعالية والوقت والتاريخ والأجندة) | التسجيل معطل
| الرعايات وأنواعها ولوقو الشركات الراعية ومعلوماتها (عن الشركة + حساباتها في الشبكات الاجتماعية + موقعها الالكتروني). | غير متوفرة
| زر إضافة فعالية | غير متوفر
3.دليل الشركات
| دليل شركات تفاعلي بحيث يستطيع اليوزر المسجل في الموقع أن يقيم الشركة بناء على مشروعه و على 5 تقييمات و نستخدم فيها التقييم بالنجوم ( 1-5) | غير متوفره
| إمكانية نشر ومشاركة رابط صفحة الشركة من خلال البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والواتساب. | done | مكتمل
| إضافة التصنيف المهني | ( أبحاث التسويق - إدارة العلامة التجارية – الدعاية والإعلان – الترويج – العلاقات العامة – التسويق الرقمي – إدارة التسويق – الحملات التسويقية – عمليات التسويق - تقنيات التسويق – الشبكات الاجتماعية – تجربة العميل – الاتصال التسويقي – الصورة الذهنية – المراجعة التسويقية – استشارات التسويق - كتابة المحتوى – التصميم الجرافيكي – إنتاج الفيديو - تجارة التجزئة ، المبيعات والتسويق، تطوير المنتجات، إدارة المنتجات، تحليل التسويق، التسويق الصناعي، التسويق المباشر، إدارة التوزيع، التسويق الدولي، التسويق السياحي، تسويق الخدمات، التسويق بالعمولة، الهندسة التسويقية، التسويق السياسي، تسويق الدول، تسويق الضيافة، التسويق الهاتفي، تسويق وتهيئة محركات البحث، تسويق الألعاب، التسويق المصرفي، التسويق الرياضي، التسويق الخيري، أخرى ) | لا تظهر التصنيفات ذات العلاقة
| All SEO: Title. Keywords, Meta tag, Meta Description |  | غير متوفر
4.دليل الأفراد:
| تطوير دليل الأفراد العاملين في مجال محدد وإضافة التصنيف المهني | ( أبحاث التسويق - إدارة العلامة التجارية – الدعاية والإعلان – الترويج – العلاقات العامة – التسويق الرقمي – إدارة التسويق – الحملات التسويقية – عمليات التسويق - تقنيات التسويق – الشبكات الاجتماعية – تجربة العميل – الاتصال التسويقي – الصورة الذهنية – المراجعة التسويقية – استشارات التسويق - كتابة المحتوى – التصميم الجرافيكي – إنتاج الفيديو - تجارة التجزئة ، المبيعات والتسويق، تطوير المنتجات، إدارة المنتجات، تحليل التسويق، التسويق الصناعي، التسويق المباشر، إدارة التوزيع، التسويق الدولي، التسويق السياحي، تسويق الخدمات، التسويق بالعمولة، الهندسة التسويقية، التسويق السياسي، تسويق الدول، تسويق الضيافة، التسويق الهاتفي، تسويق وتهيئة محركات البحث، تسويق الألعاب، التسويق المصرفي، التسويق الرياضي، التسويق الخيري، أخرى ) | لا تظهر التصنيفات ذات العلاقة
| إعادة تصميم ظهور معلومات الشخص المسجل وصورته ومجاله والتصنيف المهني |  | يحتاج تحسين
| إمكانية نشر ومشاركة رابط صفحة الفرد من خلال البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والواتساب. |  | مكتمل
| إضافة الخبرة إلى الدليل: | مدة الخبرة لكل فرد: ( (1-4 سنوات) – ( 5-10 سنوات) – (10 سنوات فأكثر).
| All SEO: Title. Keywords, Meta tag, Meta Description |  | غير متوفر
5.قاعدة المعرفة Knowledge database :
| بناء وإعداد وبرمجة قاعدة المعرفة وآليتها مع وضح التصنيفات الخاصة بالموقع |  | غير مفهومه
| تحتوي الصفحات على المفاهيم والمفردات الخاصة بتخصص الموقع وعند الضغط على المفهوم أو المصطلح يظهر صفحة فيها معلومات المفهوم أو المصطلح |  | غير متوفر
| القدرة على البحث عن مصطلح او كلمة معينة من مربع البحث أعلى الصفحة في قاعدة المعرفة |  | غير متوفر
| القدرة على إضافة معلومات في كل تصنيف، | مثلا: جامعات، معاهد, دورات، كتب. بودكاست، فيديو، ادوات وكل تصنيف يظهر تحته معلومات التصنيف والقائمة الخاصة فيه ومعلومات عن الجهات وعناوينها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني مع إمكانية إضافة أي تصنيف جديد لاحقا والتعديل على التصنيفات الموجودة. | غير متوفر
| 5.5.قائمة بالفعاليات ذات العلاقة مربوطة بنظام الفعاليات في نفس الموقع. |  | مكتمل
صفحة التقارير:
| تحتوي على تقارير خاصة بالموقع يتم رفعها بصيغة PDF وتعرض بشكل مربع لكل تقرير، |  | غير متوفر
| المربع يضم: عنوان التقرير + و عدد القراءات |  | غير متوفر
| عند الضغط على مربع التقرير يظهر صورة للتقرير + معلومات التقرير + نبذة تعريفية عن التقرير + ايقونة تحميل التقرير + عدد التحميلات + إمكانية مشاركة التقرير ونشره من خلال البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والواتساب. |  | غير متوفر
| التقرير للتحميل فقط للمسجلين في الموقع |  | غير متوفر
7. إعداد وبرمجة صفحة مستودع الأفكار:
| إضافة تصنيف جديد في الموقع تحت اسم: مستودع الأفكار |  | مكتمل
| يتم إضافة الفكرة من خلال المستخدمين المسجلين في الموقع فقط |  | غير متوفر
| نموذج إضافة الفكرة يحتوي على | عنوان الفكرة، ملخص الفكرة بحد أقصى 500 كلمة، مستند يوضح الفكرة يستطيع المستخدم رفعه، إضافة صور في ملخص الفكرة ، تصنيف الفكرة (يتم استخدام التصنيفات المعتمدة في دليل الشركات). | غير متوفر
| تظهر الأفكار في صفحة مستودع الأفكار في صناديق مربعه ضمن الصفحة ويعرض مختصر عن الفكرة واسم كاتب الفكرة) |  | غير متوفر
إعداد صفحة الوظائف |  |  | مكتمل
| نموذج إضافة وظيفة: | متطلبات إجبارية: ( مسمى الوظيفة، معلومات عن الوظيفة، الوصف الوظيفي، الخبرة المطلوبة، الراتب المتوقع، تاريخ بدأ ونهاية فترة التقديم على الوظيفة، اسم الشركة، الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة, الايميل الذي سوف ترسل له السير الذاتيه). | مكتمل
| عرض الوظائف في الصفحة في صندوق مع صورة الوظيفة | بحيث المستخدم يضغط على الصندوق وتفتح له صفحة الوظيفة – نموذج التقديم على الوظيفة، فيها متطلبات إجبارية: ( الاسم الرباعي، الايميل، رفع السيرة الذاتيه ( ملف PDF)، رابط بروفايل LinkedIn، رابط حساب تويتر)، جوجل Captcha ، وبعدها يضغط زر التقديم على الوظيفة بعد التأكد من إكمال جميع المتطلبات. | جوجل كابتشا غير متوفر
9.شروط عامة:
| 9.1.سرعة الPAGE LOAD عن الاستلام لا تزيد عن 3 ثوانى |  | غير متوفر
| 9.2.- SEO Optimized كلياً (بلجنز - كود) للعناوين + meta tags + meta description + meta keywords بشكل تلقائي |  | غير متوفر
| 9.3.درجة الـ SEO تكون باللون الأخضر في Yoast SEO |  | غير متوفر
| 9.4.إضافة كل ال plugins المطلوبة واهمها ( elemenator pro - WP Rocket - Yoast SEO - Clear cashes ...إلخ) |  | غير متوفر
| 9.5.تحسين واجهة الموقع على الموبايل وحل مشاكل ظهور الموقع على الموبايل |  | غير متوفر
| 9.6.تجهيز وإعداد خريطة الموقع ورفعها على قوقل sitemap |  | غير متوفر
| 9.7.تجهيز وإعداد ملف الروبوت robot.xml ورفعه على الأدوات اللازمة لأرشفة الموقع |  | غير متوفر
| 9.8.تجهيز وإعداد نشر المواضيع على الشبكات الاجتماعية twitter card + facebook |  | غير متوفر
| 9.9.ربط الموقع بالقائمة البريدية على mailchimp |  | غير متوفر
| 9.10.ربط ونقل المسجلين في الموقع على mailchimp بالكامل أو أي أداة أفضل والتأكد من المزامنة الفورية بينها وبين الموقع |  | غير متوفر
| 9.11.التأكد من عمل الإضافات الخاصة بالثيم كاملة بعد تركيبها بطريقة صحيحة |  | غير متوفر
| 9.12.تركيب الخط الخاص بالموقع الحالي على الموقع الجديد |  | غير متوفر
| 9.13.إعداد نشر بريد أسبوعي بآخر المقالات في الموقع على القائمة البريدية |  | غير متوفر
| 9.14.نشر أي موضوع جديد على القائمة البريدية فور نشره على الموقع |  | غير متوفر
9.15.ربط خدمات المتجر :-
| 9.15.1جوجل اناليتكس |  | غير متوفر
| 9.15.2.جوجل مارشينت |  | غير متوفر
| 9.15.3.تيك توك بكسل |  | غير متوفر
| 9.15.4.فيس بوك بكسل + كتالوج |  | غير متوفر
| 9.15.5.سناب شات بيكسل |  | غير متوفر
| 9.15.6.جوجل تاج مانجر |  | غير متوفر
| 9.15.7.جوجل ادسنس |  | غير متوفر
| 9.15.8.جوجل آدز |  | غير متوفر
.9.15.9نقل محتوى موقع wordpress
| .9.15.9نقل محتوى موقع wordpress حالي إلى الموقع الجديد بعد إنهاءه بما فيه المقالات، الصور، القراءات، عدد الزيارات، الأعضاء، الصلاحيات، الروابط. |  | غير متوفر
الهيدر
| UX/UI دايما المستخدم الجوال يهمة محيط هذه الشاشه عندي ملاحظات بسيطه |  | غير متوفر
| ١- بيانات تواصل مع ماركيتيرز كبيره وماخذه حيس من الشاشه الافضل تكون فقط ايميل ورقم جوال ونركب وجت للسوشيل ميديا تمشي مع التحرك شاشه |  | غير متوفر
| ٢- خانة البحث صايره بشكل غريب نص الصفحه |  | البحث لا يعمل بشكل صحيح، حاولت اكثر من كلمة ولم تظهر لي النتايج بطريقة صحيحة
| ٣- اقترح نحط بعد شعار بنر اعلانات ثم تقسيمات |  | غير متوفر
| ٤- من ناحية تسجيل الدخول الافضل يكون في هيدر عشان يسهل للمستخدم استرجاع معلوماته ان تسجيل دخول دايما في الاعلى يسار |  | متوفر
الفوتر
| الفوتر وضعية الصور تصعب على واحد تواصل وسهل تنقلات وكاقتراح لو نقدر نسوي صفحة تواصل معانا بحيث نعرف مين يبي تواصل سوا شركات او اشخاص |  | غير متوفر
| ١- دليل الافراد والشركات جدًا صور احجامها كبيره وتفتح وحده وحده ممكن نحط خيار للشخص تختار خيار العرض |  | غير متوفر
| ٢- والكتقري مثل مقالات الوظائف ممكن تكون كتصنيفات متواجده كلها امامه ثم يفتحها |  | غير متوفر
| صفحة اتصل بنا غير متوفرة |  | غير متوفر